## Feuil1
Chantier Technique (Workstream) | Accountable (Responsable du Livrable) | Missions de Construction (Build) | Validation Architecture & Faisabilité (Julien & Stefano)
Consumption Layer (Backend Security) | Fabrice | Chantier : Construction du Secure Gateway (LISAB)• Coder le backend Python LISAB pour gérer l'authentification et la juridiction.• Intégrer les connecteurs de sécurité (SSO/LDAP).• Sécuriser et orchestrer les appels API vers l'Agentic Platform. | Stefano : Valide la conformité des règles d'accès avec les zones réseaux MZR.Julien Madrid : Valide les standards d'API et le format des échanges JSON sécurisés.
Twin Front (UI/UX) | Fabrice | Chantier : Développement Interfaces• Coder l'application Web (React/Angular) et l'intégration Teams.• Connecter le Front aux APIs LISAB.• Implémenter les parcours UX validés (Chatbot, Dashboards). | Stefano : Valide l'intégration dans l'environnement de travail collaborateur (Poste de travail, Mobile).Julien Madrid : Valide la restitution visuelle des données complexes (Graphes, Citations).
Agentic Platform (Core & Framework) | Dhia | Chantier : Framework & Usine à Agents• Architecture : Coder l'architecture LangGraph (Nœuds, Arêtes conditionnelles) et la logique de Fallback/Gestion d'erreur.• Industrialisation : Créer les Templates d'Agents et les classes réutilisables pour réduire le coût d'apprentissage.• Intelligence : Implémenter les chaînes de raisonnement (Chains) et livrer l'API d'inférence. | Stefano : Valide que le framework permet de gérer les contraintes infra complexes (bastions, latence).Julien Madrid : Architecte IA. Valide les patterns de raisonnement (ReAct, Plan & Execute) et l'usage des Tools par le framework.
Knowledge Graph (Platform) | JFD / Vinh | Chantier : Socle TigerGraph & Access• Installer et configurer le cluster TigerGraph.• Implémenter physiquement le schéma (Ontologie) validé.• Développer les Smart APIs (GSQL) d'accès data optimisé pour les agents. | Stefano : Valide le sizing du cluster par rapport à la volumétrie BNPP.Julien Madrid : Architecte Graphe. Valide le choix du moteur et l'optimisation du modèle de données (Schema Design).
Knowledge Base (Retrieval Hub) | Fabrice | Chantier : Système "Hybrid Retrieval"• Mettre en place les solutions de GraphRAG (ex: LightRAG) et RAG Classique.• Développer les Connecteurs API Live (ex: Wrapper Jira) pour l'accès temps réel.• Exposer une interface de recherche unifiée (Vecteur + Graphe + API). | Stefano : Identifie les cibles API critiques (Jira, ServiceNow) et leurs contraintes d'accès.Julien Madrid : Architecte Retrieval. Valide la stratégie d'hybridation (Quand utiliser le Vecteur vs API vs GraphRAG ?).
IT Data Capture (Airflow) | JFD / Vinh | Chantier : Pipelines Topologiques• Développer les DAGs Airflow (Astronomer) pour l'ingestion Discovery/CMDB.• Coder les transformations de données vers le modèle Graphe.• Monitorer les flux et la qualité des données. | Stefano : Fournit les specs des sources (CMDB, Cloud) pour configurer les connecteurs Airflow.Julien Madrid : Valide que les transformations ETL respectent l'intégrité de l'Ontologie.
IT Event Capture (Airflow) | JFD / Vinh | Chantier : Pipelines Événementiels• Développer les DAGs Airflow ou Stream processors pour les logs/events.• Synthétiser les Raw Logs en Golden Events.• Implémenter la liaison dynamique Event-to-Node. | Stefano : Valide les règles de filtrage pour ne remonter que les événements pertinents.Julien Madrid : Valide le modèle de série temporelle associé aux nœuds du Graphe.
IT Doc Capture (Airflow) | Fabrice | Chantier : Pipelines Documentaires• Développer les DAGs Airflow pour l'ingestion de masse (Confluence, Sharepoint).• Intégrer les briques OCR et Chunking dans le workflow.• Alimenter les moteurs LightRAG/Vector. | Stefano : Sélectionne les corpus documentaires techniques à ingérer en priorité.Julien Madrid : Valide les algorithmes de découpage et la structure des graphes documentaires.